南宾小学校

关于迎接11月中旬重庆市中小学生综合素质评价

现场会的工作方案

根据县教委部署“迎接重庆市中小学生综合素质评价现场会”工作的精神，2013年11月中旬，重庆市教委在我县召开“重庆市中小学生综合素质评价现场会”（以下简称现场会）。为切实做好各项准备工作，结合我学校实际，特制定如下工作方案。

- 指导思想

以“十八大精神”为指导，全面贯彻党的教育方针，落实市教委“2+2”项目和“1+5”行动计划，着力推进素质教育进程，多渠道培养“德智体美劳”全面发展的社会主义建设者和合格接班人。按照素质教育与新课程理念的要求，以公民道德素养、学习态度与能力、运动与健体、特长与表现为基本内容。以学生的实际表现为依据，关注学生的均衡发展和潜能发展。采取多样化的评价方法，力求全面反映学生的综合素质状况，使评价过程成为促进学生、教师及学校进步与发展的过程。

- 二、目标任务

2013年11月中旬重庆市中小学生综合素质评价现场会圆满成功。

- 三、组织领导

为做好现场会各项准备工作，学校成立领导小组：

组  长：张建华  党支部书记   校  长

副组长：冉小宁  常务副校长

成员：李锁梁  周康祥  田永碧  马芙蓉  罗淑成  叶  军  马爱华   刘代洋   吴小平   郎启富   闫嘉琳   胡维佳   罗应权   马江华

领导小组下设办公室，负责日常事务工作。

办公室主任：冉小宁（兼）  常务副校长

为了切实完成各项工作，工作领导小组下设6个组

（一）资料档案组

组长：马芙蓉 副校长

成员：吴小平  郎启富   闫嘉琳   马江华  秦小平

职责：整理方案、计划、总结、备课、档案袋、教学常规（安全卫生）资料，巡查教研活动、上课、作业、课程辅助活动等

（二）校园文化组

组长：李锁梁    副书记

组员：刘代洋   闫嘉琳   罗应权   马兴华

职责：整理完善校园文化建设

- （三）校园环境组

- 组长：罗淑成  总务主任

- 成员：马江华  刘志远  各班班主任

- 职责：负责校园环境刷新、环境卫生等

- （四）引导解说组

- 组长：田永碧  副校长

- 成员：马爱华  闫嘉玲  刘元生

- 职责：负责宣传解说、摄像、小记者培训  电子资料录入等

- （五）宣传展览组

- 组长：周康祥  副校长

- 成员：罗应权

- 职责：负责经验总结、发言材料、资料编辑、展板设计等

- （六）课程辅助组

- 组长：冉小宁  常务副校长

- 成员：叶军  刘代洋  体育组  班主任  特长班队辅导老师

- 职责：负责课程辅助活动、“1+5”行动计划等

- （七）大课间操组

- 组长：冉小宁  常务副校长

- 成员：叶军  年级组长  体育组  班主任  副班主任

- 职责：负责大课间操的秩序、编排、纪律和整体效果等

- （八）“2+2”项目

- 组长：冉小宁  常务副校长

- 成员：叶军  刘代洋  马毅  陈云  何玉斌

- 职责：负责“2+2”项目的秩序、编排、纪律和整体效果等

- 四、工作步骤

- （一）动员部署阶段 (2013年10月29日—10月31日)。

1.领导小组召开会议，制定“迎接现场会”工作方案，研究部署“迎接现场会”准备工作。

2.抽调人员，充实力量，明确职责。

3.向县教委全面汇报我校迎接现场会工作安排情况。

4.明确指导思想、目标任务、工作要求和时间进度，制定具体详实的“迎接现场会”工作方案，迅速启动“迎接现场会”工作。

5.加强“迎接现场会”舆论宣传，为“迎接现场会”提供强大的舆论支持。

6.重点抓好校园及周边环境治理和学校安全工作的督导检查，为“迎接现场会”创造良好的外部环境。

- （二）自查自纠阶段 (2013年11月1日—5日)。

1.县教委部署“迎接重庆市中小学生综合素质评价现场会”工作的精神，搜集整理相关资料。

2.按照责任分工，完成所需资料（电子文档和纸质文档）以及各种印证材料。

3.全面开展自查。查找存在的问题、差距，统计相关数据。

- 4.课程辅助活动、大课间改革、“2+2”项目、“1+5”行动计划相关班队成果展示或收集.

5.学校“迎接现场会”领导小组组织召开会议，针对存在的主要问题和薄弱环节，研究制定切实可行的整改措施与整改要求，向县教委汇报。

- （三）巩固提高阶段（2011年11月6日- 10日）

1.召开6大组工作落实情况通报会。

2.整治校园环境，师生文明礼仪训练。

3.对所有展示项目进行模拟展示，做到准确、规范、完整、统一。

4.完成教育成果展板制作、校园文化建设、师生画册排版编辑、特色学校建设册子、南小教研咨询、档案袋资料（电子文档和纸质文档）、教育科研专题片制作、课程辅助活动、大课间改革等。

5.整理完善各项“迎评”档案资料、表册、汇报材料。做好“现场会”的各项准备工作。

- （四）“迎接现场会”阶段（2013年11月中旬）

1.进一步完善各种“迎接现场会”资料，做到齐全、真实、可信。

2.美化校园环境，师生文明礼仪强化。

3.深化课程辅助活动、大课间改革。

4.展板、学生综合素质评价档案资料等到位。

- （五）接受检阅阶段（2013年11月中旬）

查漏补缺，加强薄弱环节整改，确保展示成功。

- 五、工作要求

（一）加强领导，落实责任。要高度重视“迎接现场会”工作，不能报侥幸心理，工作马虎、走过场，影响现场会质量，要按照县教委的统一部署，做好“迎接现场会”工作日程安排，做到任务层层分解，责任层层落实。做到一日一巡查，两天一督查。

（二）对照要求，认真自查。逐项对照自查，做好查漏补缺工作，确保各项工作落实。同时，扎实做好资料的收集整理工作，确保各项资料符合规范要求，内容详实具体，资料齐全规范，特色突出彰显。

（三）挖掘优势，突出特色。充分发掘自身优势，彰显工作特色，通过总结汇报、宣传报道、资料建档、环境布置、学生活动、特色教育等工作全面展示我校教育事业发展的成果。

（四）强化督导，确保实效。成立相应的领导小组和工作小组，指定专人负责，确定业务专干，认真组织，精心实施。确保 “迎接现场会”顺利通过。

石柱县南宾镇小学校

2013年10月29日